| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | مطالعات و طراحی شامل فاز (1 و2)ساماندهی حاشیه رودخانه کرج و تفرجگاه |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | سطح شهر |
| 3 | پیمانکار | شرکت مهندسین مشاور رهاب |
| 4 | ناظر | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/000/000/9 |
| 6 | شماره قرارداد | 13715 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 29/12/1402 |
| 8 | ضریب پیمان | --- |
| 9 | مدت پیمان | 4ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 2010102 و 210100 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | 29/12/1402 |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | (نامه شماره 72349-16 مورخ 27/12/1403) و (نامه 31825-16 مورخ 02/07/1404) |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | --- |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 40% |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | --- |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 000/000/200/2 |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 24% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |

| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | مشاور مطالعات و طراحی اتصال کمربندی شرقی (نیایش) به اتوبان تهران-کرج |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | سطح شهر |
| 3 | پیمانکار | شرکت مهندسین مشاور رهاب |
| 4 | ناظر | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/000/900/27 |
| 6 | شماره قرارداد | 16549 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 06/04/1402 |
| 8 | ضریب پیمان | --- |
| 9 | مدت پیمان | 6ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 4020302 و 4020301 سال 1402 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | --- |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | (نامه به شماره 56263-16مورخ 12/10/142 ) (نامه به شماره 13663-16 مورخ 20/03/1403 ) (نامه به شماره 39877-16 مورخ 29/07/1403 ) (نامه به شماره 72351-16 مورخ 27/12/1403 ) (نامه به شماره 31824-16 مورخ 02/07/1404 ) |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | --- |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 70% |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | --- |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 142/387/399/11 |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 40% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |

| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | رنگ آمیزی ترافیکی (خط کشی-بلوک عابر پیاده-سرعتکاه های سطح شهر) |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | سطح شهر |
| 3 | پیمانکار | شرکت اقلیم بنای البرز |
| 4 | ناظر | معاونت عمران ترافیک مناطق یک و دو |
| 5 | مبلغ قرارداد | 194/868/249/41 |
| 6 | شماره قرارداد | 2965-7 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 28/01/1404 |
| 8 | ضریب پیمان | 5/17مینوس |
| 9 | مدت پیمان | 4 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 4020507 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | --- |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | --- |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | --- |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 70% |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | --- |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | --- |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | صورت وضعیت نداده است |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |

| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | مشاوره در خصوص پروژه مهندسی (مطالعات ، ساماندهی)تابلوهای هدایت مسیر و عبور عرضی عابران پیاده معابر منتخب سطح شهر |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | سطح شهر |
| 3 | پیمانکار | شرکت وستا مسیر |
| 4 | ناظر | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/000/000/5 |
| 6 | شماره قرارداد | 72928-1/5 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 28/12/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | --- |
| 9 | مدت پیمان | 5 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 210100 و مرکز هزینه 4020512 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | --- |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | (نامه به شماره 26765-16 مورخ 05/06/1404 ) |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | --- |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 70% |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | --- |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 572/046/327/2 |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 46% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |

| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | خدمات مشاوره،مطالعه ،و انجام بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر فردیس |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | سطح شهر |
| 3 | پیمانکار | شرکت مهندسین مشاور اندیشکار |
| 4 | ناظر | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/000/000/13 |
| 6 | شماره قرارداد | 36273 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 12/08/1401 |
| 8 | ضریب پیمان | --- |
| 9 | مدت پیمان | 6 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 1022019914 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | --- |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | (نامه به شماره 5039-16 مورخ 11/02/1402 ) (نامه به شماره 13664-16 مورخ 20/03/1403 ) (نامه به شماره 29121-16 مورخ 07/06/1403) (نامه به شماره 54754-16 مورخ 11/10/1403 ) (نامه به شماره 72347-16 مورخ 27/12/1403 ) (نامه به شماره 33547-16 مورخ 12/07/1404 ) |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | --- |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 73% |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | --- |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 000/200/495/9 |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 73% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |

| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | مطالعات کاهش تصادفات و سوانح ترافیکی شهر فردیس |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | سطح شهر |
| 3 | پیمانکار | مهندسین مشاور بهران ترافیک |
| 4 | ناظر | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/000/000/5 |
| 6 | شماره قرارداد | 65854-7 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 08/12/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | --- |
| 9 | مدت پیمان | 5 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 1010104 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | --- |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | (نامه به شماره 21869-16 مورخ 07/05/1404 ) (نامه به شماره 34655-16 مورخ 16/07/1404 ) |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | --- |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 62% |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | --- |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 000/898/118/3 |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 62% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |

| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | خرید خدمات مشاوره در خصوص پروژه جابه جایی کابلی 63 کیلوولت تقاطع امام علی (ع) |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | تقاطع امام علی (ع) |
| 3 | پیمانکار | شرکت موننکو ایران |
| 4 | ناظر | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| 5 | مبلغ قرارداد | 176/884/622/20 |
| 6 | شماره قرارداد | 28789-1/5 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 17/06/1404 |
| 8 | ضریب پیمان | --- |
| 9 | مدت پیمان | 8 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 4020302 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | --- |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | --- |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | --- |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 20% |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | --- |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | --- |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | صورت وضعیت ارسال نکرده است ُ |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |

| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | مطالعات و شناسایی و ارزیابی آسیب پذیری و ارایه طرح تعمیر و ترمیم پل سرحد آباد |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | پل رو گذر سرحد آباد |
| 3 | پیمانکار | شرکت مهندسین مشاور پردیس روز |
| 4 | ناظر | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/105/399/8 |
| 6 | شماره قرارداد | 58698-7 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 01/11/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | --- |
| 9 | مدت پیمان | 3 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 4020204 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | --- |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | --- |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | --- |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 30% |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | --- |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | صورت وضعیت ارسال نشده |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | --- |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |

| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | خرید و نصب وتعمیر و بازسازی تابلوها و علایم راهنمایی و رانندگی (فرماندهی-چشمک زن)سطح شهر |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | سطح شهر |
| 3 | پیمانکار | شرکت فرتاک راشا پردیس |
| 4 | ناظر | معاونت عمران ترافیک مناطق یک و دو |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/000/600/39 |
| 6 | شماره قرارداد | 73576 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 28/12/1402 |
| 8 | ضریب پیمان | --- |
| 9 | مدت پیمان | 4 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 4080303 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | --- |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | (نامه به شماره2899-16 مورخ 7/06/1404 |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | --- |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 30% |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | --- |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | ارسال نشده است |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | --- |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |

| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | خرید و نصب و تعمیر و بازسازی تابلوهای هدایت مسیر معابر سطح شهر |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | معابر سطح شهر |
| 3 | پیمانکار | شرکت خاطره گستران البرز |
| 4 | ناظر | معاونت عمران ترافیک مناطق یک و دو |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/000/000/21 |
| 6 | شماره قرارداد | 29254 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 08/06/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | 30 مینوس |
| 9 | مدت پیمان | 6 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 4050102 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | --- |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | --- |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | --- |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | 55 % |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | --- |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | 000/600/506/11 |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | 55% |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |

| فرم گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه های عمرانی | گزارش شماره 1 |
| --- | --- |
|  | تاریخ ارسال گزارش: 20 /07/1404 |

| 1 | موضوع قرارداد | مطالعات نقاط حادثه خیز (ایمن سازی و اصلاح هندسی)معابر سطح شهر |
| --- | --- | --- |
| 2 | محل اجرا | معابر سطح شهر |
| 3 | پیمانکار | مهندسین مشاور فجر توسعه |
| 4 | ناظر | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| 5 | مبلغ قرارداد | 000/000/000/5 |
| 6 | شماره قرارداد | 68007 |
| 7 | تاریخ قرارداد | 14/12/1403 |
| 8 | ضریب پیمان | --- |
| 9 | مدت پیمان | 6 ماه |
| 10 | ردیف اعتباری هزینه در بودجه | 4010305 |
| 11 | تاریخ تحویل زمین | --- |
| 12 | تمدید مدت پیمان (شماره و تاریخ) | --- |
| 13 | ابلاغ افزایش یا کاهش 25% (شماره و تاریخ) | --- |
| 14 | درصد پیشرفت فیزیکی واقعی | --- |
| 15 | میزان پیشرفت/تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی | --- |
| 16 | مبلغ آخرین صورت وضعیت تا زمان ارسال گزارش | ارسال نشده است |
| 17 | درصد پیشرفت ریالی | --- |
| 18 | شرح مختصر مشکلات و موانع اجرایی: |  |
| توجه: فایل تصاویر مربوط به شروع و پایان هر فعالیت اجرائی پروژه ضمیمه گردد. |  |  |

| پیمانکار | مشاور | منطقه/ سازمان | معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل |
| --- | --- | --- | --- |